## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Detección de enfermedades en plantas de huerto doméstico mediante CNN con fine-tuning
Periodo: marzo - julio de 2026
N° | Actividad | Mar | Abr | May | Jun | Jul
1 | Revisión bibliográfica y estado del arte | ✓ | ✓
2 | Elaboración del protocolo de recolección de imágenes | ✓ | ✓
3 | Recolección de imágenes en campo (Ahuac, Chupaca) |  | ✓ | ✓
4 | Etiquetado y validación del dataset local |  | ✓ | ✓
5 | Preprocesamiento y data augmentation |  |  | ✓
6 | Implementación de arquitecturas CNN (ResNet50, MobileNetV2, EfficientNet-Lite) |  |  | ✓ | ✓
7 | Fine-tuning y entrenamiento de modelos |  |  | ✓ | ✓
8 | Evaluación y comparación de métricas (accuracy, F1-Score) |  |  |  | ✓
9 | Desarrollo de interfaz de usuario (sistema web/móvil) |  |  |  | ✓
10 | Evaluación de usabilidad (cuestionario SUS adaptado, n=30) |  |  |  | ✓
11 | Análisis estadístico de resultados (Wilcoxon, t-Student) |  |  |  | ✓ | ✓
12 | Redacción del informe final y elaboración de anexos |  |  |  |  | ✓
13 | Revisión y corrección del informe final |  |  |  |  | ✓
14 | Sustentación del proyecto de investigación |  |  |  |  | ✓
Nota: Elaboración propia. Las marcas (✓) indican el mes o los meses en que se desarrolla cada actividad.