# Matriz de Viabilidad del Proyecto de Investigación

Detección de enfermedades en plantas de huerto doméstico mediante CNN con fine-tuning

Investigadora: Bastidas Vilca, Nikole   |   Asesor: Mg. Arana Caparachín, Maglioni

Ámbito de estudio: Ahuac, Chupaca, Junín, Perú   |   Periodo: marzo – julio 2026

La presente matriz tiene como propósito evaluar la viabilidad del proyecto de investigación desde cuatro dimensiones: técnica, económica, operativa y legal, con el fin de sustentar que el desarrollo del modelo de detección de enfermedades en plantas mediante redes neuronales convolucionales (CNN) con fine-tuning es realizable dentro de los recursos, el tiempo y el marco normativo disponibles.

## 1. Viabilidad Técnica

Evalúa si se dispone de la tecnología, herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto.

| Aspecto | Descripción / Sustento | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Smartphone Samsung A54 (cámara de 50 MP) para la recolección de imágenes en campo y laptop personal para el entrenamiento de modelos mediante GPU en la nube (Google Colab Pro+). | Viable |
| Software | Python 3.10, TensorFlow 2.13 e IBM SPSS 27 son herramientas de uso extendido, con documentación amplia y licencias accesibles (open source y licencia estudiante). | Viable |
| Arquitecturas CNN | Las arquitecturas candidatas (ResNet50, MobileNetV2 y EfficientNet-Lite) cuentan con modelos preentrenados disponibles públicamente, lo que reduce el costo computacional del entrenamiento mediante fine-tuning. | Viable |
| Conocimiento técnico | La investigadora cuenta con formación en Ingeniería de Sistemas e Informática y conocimientos previos en redes neuronales convolucionales, transfer learning y análisis estadístico (Wilcoxon, t-Student). | Viable |
| Disponibilidad de datos | Se cuenta con acceso a huertos domésticos en Ahuac, Chupaca, para la recolección directa del dataset local, lo que mitiga el riesgo de domain shift respecto a datasets internacionales. | Viable |

Conclusión: el proyecto es técnicamente viable, dado que la tecnología requerida es de acceso público o de bajo costo y la investigadora posee las competencias necesarias para su implementación.

## 2. Viabilidad Económica

Evalúa si los recursos financieros disponibles son suficientes para cubrir los costos del proyecto.

| Aspecto | Descripción / Sustento | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Modalidad de financiamiento | El proyecto es autofinanciado por la investigadora, sin dependencia de terceros ni de fondos institucionales. | Viable |
| Presupuesto total | El presupuesto estimado asciende a S/ 2,376.00, distribuido en equipos, servicios en la nube, materiales de campo, transporte, software e imprevistos (10%). El detalle se presenta en el archivo Presupuesto de la investigación. | Viable |
| Costo de servicios en la nube | El uso de Google Colab Pro+ (S/ 275.00) y almacenamiento en Google Drive (S/ 50.00) representa un costo accesible frente a la adquisición de hardware especializado (GPU dedicada). | Viable |
| Relación costo-beneficio | El monto invertido es bajo en comparación con el beneficio potencial: una herramienta replicable de detección temprana de enfermedades que reduce pérdidas de producción en huertos domésticos. | Favorable |

Conclusión: el proyecto es económicamente viable, ya que el presupuesto requerido (S/ 2,376.00) es asumible por la investigadora y no compromete recursos institucionales ni de terceros.

## 3. Viabilidad Operativa

Evalúa si se cuenta con el tiempo, el acceso al campo de estudio y la organización necesaria para ejecutar las actividades planificadas.

| Aspecto | Descripción / Sustento | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Cronograma | El proyecto se desarrollará en 5 meses (marzo–julio de 2026), distribuidos en 14 actividades que abarcan desde la revisión bibliográfica hasta la sustentación final. Ver archivo Cronograma de actividades. | Viable |
| Acceso al campo de estudio | La investigadora tiene acceso directo a los huertos domésticos del centro poblado de Ahuac, Chupaca, lo que facilita las 4 salidas de campo programadas para la recolección de imágenes. | Viable |
| Disponibilidad de tiempo | La investigadora dispone del tiempo necesario para cumplir con las etapas de recolección de datos, entrenamiento de modelos, evaluación de usabilidad (n=30) y redacción del informe final. | Viable |
| Población y muestra | Se cuenta con acceso a una muestra suficiente de imágenes y a 30 participantes para la evaluación de usabilidad mediante el cuestionario SUS adaptado. | Viable |

Conclusión: el proyecto es operativamente viable, ya que el cronograma propuesto es realista y se cuenta con acceso garantizado al ámbito de estudio y a la población objetivo.

## 4. Viabilidad Legal

Evalúa si el desarrollo del proyecto cumple con el marco normativo vigente en materia de propiedad intelectual, uso de datos y ética de la investigación.

| Aspecto | Descripción / Sustento | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Licencias de software | Las herramientas empleadas (Python, TensorFlow, modelos preentrenados) son de código abierto; IBM SPSS se utilizará bajo licencia estudiantil, sin infringir derechos de autor. | Viable |
| Consentimiento informado | La recolección de imágenes en huertos domésticos y la aplicación del cuestionario SUS a los 30 participantes se realizará previo consentimiento informado de los propietarios y usuarios. | Viable |
| Tratamiento de datos | Las imágenes y datos recolectados serán utilizados exclusivamente con fines académicos, sin difusión de información personal o sensible de los participantes. | Viable |
| Normativa institucional | El proyecto se desarrolla en el marco de los lineamientos de investigación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática y bajo la supervisión del asesor designado. | Viable |

Conclusión: el proyecto es legalmente viable, debido a que utiliza herramientas de libre uso y respeta los principios éticos de consentimiento informado y protección de datos de los participantes.

## 5. Conclusión General de Viabilidad

Sobre la base del análisis de las cuatro dimensiones evaluadas, se concluye lo siguiente:

- Viabilidad técnica: el proyecto cuenta con la tecnología y las competencias necesarias para su desarrollo.

- Viabilidad económica: el presupuesto de S/ 2,376.00 es asumible por autofinanciamiento.

- Viabilidad operativa: el cronograma de 5 meses (marzo–julio de 2026) es realista y se cuenta con acceso garantizado al campo de estudio.

- Viabilidad legal: el proyecto cumple con el uso de herramientas de licencia abierta o estudiantil y con los principios éticos de consentimiento informado.

En consecuencia, el proyecto de investigación “Detección de enfermedades en plantas mediante CNN con fine-tuning” resulta VIABLE en sus cuatro dimensiones, contando con las condiciones técnicas, económicas, operativas y legales necesarias para su ejecución dentro del periodo marzo–julio de 2026.